## WBS
システム名 | 工程 | タスク | 日数 | 一日の労働時間 | 一週間の労働日数 | 一週間の労働時間
健康管理webサービス | 要求定義 | 要求定義書作成 | 3日 | ８時間 | 5日 | 40時間
| (1週間2日: 56時間) | 要求定義書レビュー | 2日
| 外部設計 | 外部設計書作成 | 3日 | 一ケ月の日数 |  | 最低日数
| (1週間: 40時間) | 外部設計書レビュー | 2日 | 20日 |  | 40日
| 内部設計 | 内部設計書作成 | 6日
| (1週間3日: 64時間) | 内部設計書レビュー | 2日
| 開発 | 実装 | 10日
| (3週間: 120時間) | コードレビュー | 5日
| テスト | 単体テスト | 3日
| (2週間: 80時間) | 単体テストレビュー | 2日
|  | 結合テスト | 3日
|  | 結合テストレビュー | 2日
合計時間 | 45日 |  | 45日